## EP
ESTADO DE PAGO SUBCONTRATOS
|  |  |  | OBRA: |  | CATEMU-LOS ANDES
|  |  |  | CONTRATISTA: |  | ALVAC DEL PACIFICO | [6 empty] | AVANCE
|  |  |  | CONTRATO: |  | SUBCONTRATO ARRDO RODILLO Y MOTONIVELADORA | [6 empty] | 75.91%
|  |  |  | TOTAL CONTRATO ACTUALIZADO |  | $ |  | 6612779.5256
| ESTADO DE PAGO Nº | 1 |  | FECHA: |  |  |  | 2016-10-30
|  |  | TOTALES |  |  | AVANCE HASTA PRESENTE E. DE P. |  |  | AVANCE HASTA E. DE P. ANTERIOR |  |  | AVANCE DE PERIODO
Item | PARTIDAS | un | P.U. | CANT. | TOTAL | Fisico | % | VALOR | Fisico | % | VALOR | Fisico | % | VALOR
OBRA CATEMU-LOS ANDES
| RODILLO | HRS | 18033.7789 | 150 | 2705066.8375 | 105 | 70% | 1893546.7863 | 0 | 0% | 0 | 105 | 70% | 1893546.7863
| MOTONIVELADORA | HRS | 26051.4179 | 150 | 3907712.688 | 120 | 80% | 3126170.1504 | 0 | 0% | 0 | 120 | 80% | 3126170.1504
| TOTAL CONTRATO |  |  |  | 6612779.5256 |  |  | 5019716.9367 |  |  | 0 |  |  | 5019716.9367
| DESCUENTOS PROPORCIONAL AL AVANCE |  | P.U.
| Descuento Operador Parodi Octubre | [6 empty] | 278959 | [5 empty] | 278959
| Descuento Operador Geraldo Octubre | [6 empty] | 433334 | [5 empty] | 433334
| TOTAL DESCUENTOS |  |  |  | 0 |  |  | 712293 |  |  | 0 |  |  | 712293
| TOTAL E. DE P. |  |  |  | 6612779.5256 |  |  | 4307423.9367 |  |  | 0 |  |  | 4307423.9367

## HRS MOTO
Fecha | Reporte | Observaciones | Equipo | Horas Reales | Hrs Minimas
2016-10-06 | 71401 | 4 horas trabajadas - perfilamiento de subrasante | Motoniveladora FG85 A (EMT01) | 4 | 7.5
2016-10-07 | 71402 | 1 hora trabajada | Motoniveladora FG85 A (EMT01) | 1 | 7.5
2016-10-08 |  |  | Motoniveladora FG85 A (EMT01) |  | 0
2016-10-09 |  |  | Motoniveladora FG85 A (EMT01) |  | 0
2016-10-10 |  |  | Motoniveladora FG85 A (EMT01) |  | 0
2016-10-11 | 71403 | 1 hora trabajada | Motoniveladora FG85 A (EMT01) | 1 | 7.5
2016-10-12 | 71404 | 3 horas trabajadas | Motoniveladora FG85 A (EMT01) | 3 | 7.5
2016-10-13 | 71405 | Disponible | Motoniveladora FG85 A (EMT01) | 0 | 7.5
2016-10-14 | 71406 | Horas trabajadas 2 hrs | Motoniveladora FG85 A (EMT01) | 2 | 7.5
2016-10-15 |  |  | Motoniveladora FG85 A (EMT01) |  | 0
2016-10-16 |  |  | Motoniveladora FG85 A (EMT01) |  | 0
2016-10-17 | 71407 | Horas trabajadas 3 hrs | Motoniveladora FG85 A (EMT01) | 3 | 7.5
2016-10-18 | 71408 | Horas trabajadas 3 hrs | Motoniveladora FG85 A (EMT01) | 3 | 7.5
2016-10-19 | 71409 | Horas trabajadas 5 hrs | Motoniveladora FG85 A (EMT01) | 5 | 7.5
2016-10-20 | 71410 | Horas trabajadas 5 hrs | Motoniveladora FG85 A (EMT01) | 5 | 7.5
2016-10-21 | 71411 | Horas trabajadas 2 Hrs | Motoniveladora FG85 A (EMT01) | 2 | 7.5
2016-10-22 |  |  | Motoniveladora FG85 A (EMT01) |  | 0
2016-10-23 |  |  | Motoniveladora FG85 A (EMT01) |  | 0
2016-10-24 | 71412 | Horas trabajadas 4 Hrs | Motoniveladora FG85 A (EMT01) | 4 | 7.5
2016-10-25 | 71413 | Horas trabajadas 6 Hrs | Motoniveladora FG85 A (EMT01) | 6 | 7.5
2016-10-26 | 71414 | Horas trabajadas 3 Hrs | Motoniveladora FG85 A (EMT01) | 3 | 7.5
2016-10-27 | 71415 | Horas trabajadas 5 Hrs | Motoniveladora FG85 A (EMT01) | 2 | 7.5
2016-10-28 | 71416 | Horas trabajadas 1 Hrs | Motoniveladora FG85 A (EMT01) | 1 | 7.5
2016-10-29 |  |  | Motoniveladora FG85 A (EMT01) |  | 0
2016-10-30 |  |  | Motoniveladora FG85 A (EMT01) |  | 0
2016-10-31 |  |  | Motoniveladora FG85 A (EMT01) |  | 0
Total Horas |  |  |  | 45 | 120

## HRS RODILLO
Fecha | Reporte | Observaciones | Equipo | Horas Reales | Hrs Minimas
2016-10-06 | 70901 | Disponible medio día, día de llegada a faena - No presenta detalle de horómetro | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) | 0 | 7.5
2016-10-07 | 70902 | Compactación subrasante Km 0.000 a 0.500 | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) | 4 | 7.5
2016-10-08 |  |  | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) |  | 0
2016-10-09 |  |  | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) |  | 0
2016-10-10 |  |  | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) |  | 0
2016-10-11 | 70903 | Compactación subrasante Km 0.500 a 1.320 | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) | 4 | 7.5
2016-10-12 | 70904 | Disponible todo el día - No presenta detalle de horometro | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) | 0 | 7.5
2016-10-13 | 70905 | Disponible todo el dia | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) | 0 | 7.5
2016-10-14 | 70906 | Disponible todo el dia | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) | 0 | 7.5
2016-10-15 |  |  | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) |  | 0
2016-10-16 |  |  | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) |  | 0
2016-10-17 | 70907 | Disponible todo el dia | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) | 0 | 7.5
2016-10-18 | 70908 | Compactando base plataforma para estacionar maquina | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) | 1 | 7.5
2016-10-19 | 70909 | Disponible todo el dia | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) | 0 | 7.5
2016-10-20 | 70910 | Compactando base Km 0000-0260 | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) | 2 | 7.5
2016-10-21 | 70911 | Compactando Base KM 0000-0280 En panne electrica desde 12 | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) | 2 | Panne
2016-10-22 |  |  | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) |  | 0
2016-10-23 |  |  | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) |  | 0
2016-10-24 | 70912 | Arreglo panne electrica se revienta manguera hidraulica (Vibracion) | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) | 2 | Panne
2016-10-25 | 70913 | Compactando Base KM 0000-0960 | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) | 7 | 7.5
2016-10-26 | 70914 | Compactando Base KM 0340-1400 | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) | 6 | 7.5
2016-10-27 | 70915 | Compactando Base KM 0740-1540 | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) | 4 | 7.5
2016-10-28 | 70916 | Repasando Base KM 0740-1540 y cerros | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04) | 2 | 7.5
2016-10-29 |  |  | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04)
2016-10-30 |  |  | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04)
2016-10-31 |  |  | Rodillo vibratorio Hamm (ECP04)
Total Horas |  |  |  | 34 | 105

## DSCTO OPERADORES
PARODI OCTUBRE
GERALDO OCTUBRE 2016