## RESUMEN
SITUACIÓN CONTRATO AL 10 DE JUNIO
SIN CONSIDERAR MINIMOS EN LOS EQUIPOS |  |  | CONSIDERANDO MINIMOS EN LOS EQUIPOS
AVANCE REAL SEGÚN PEDRO SILVA |  | 3388205 | AVANCE REAL SEGÚN PEDRO SILVA |  | 3388205
AVANCE POR CONTRATO TOTAL CASABLANCA |  | 3143454 | AVANCE POR CONTRATO TOTAL CASABLANCA |  | 3143454
DIFERENCIA DE CUBICACIÓN |  | -244751 | DIFERENCIA DE CUBICACIÓN |  | -244751
GASTO GENERAL | 1075000 |  | GASTO GENERAL | 1075000
COSTO DIRECTO REAL SIN MINIMOS | 1847000 |  | COSTO DIRECTO REAL CON MINIMOS | 4350000
COSTOS TOTALES SIN MINIMO |  |  | COSTOS TOTALES SIN MINIMO
|  | 2922000 |  |  | 5425000
RESULTADO AL 10/06/2017 |  | 466205 | RESULTADO AL 10/06/2017 |  | -2036795

## CD
SIN MINIMO DE LOS EQUIPOS
TotReal $ | Totreal Ud | TotPres | CanTotPres | TotRecPart (un) | TotPresPart ($) | Resumen | CanPres | Ud | Pres | ImpPres | Título | CanReal | Ud | Pres | ImpReal | PU Real:
1847000 |  | 2870924 | 20506.6 | 20506.6 | 2886560 | Preparación de la sub-rasante | 23860.6 | m2 | 140 | 2870924 | PU Oferta: 142 | 23860.6 | m2 | 140 | 2693684 | 77.4079
279000 | 620 | 28145 | 62.55 | 62.55 | 28145 | Petroleo | 0.00305 | LT | 450 | 1 |  | 0.00305 | LT | 450 | 11.6929
468000 | 26 | 970782 | 53.93 | 53.93 | 970782 | RODILLO VIBRATORIO | 0.00263 | H | 18000 | 47 |  | 0.00263 | H | 18000 | 19.6139
1100000 | 44 | 1348309 | 53.93 | 53.93 | 1348309 | MOTONIVELADORA | 0.00263 | H | 25000 | 66 |  | 0.00263 | H | 25000 | 46.1011
0 | 0 | 539324 | 53.93 | 53.93 | 539324 | CAMION ALJIBE | 0.00263 | H | 10000 | 26 |  | 0.00263 | H | 10000 | 0
CON MINIMO DE LOS EQUIPOS
TotReal $ | Totreal Ud | TotPres | CanTotPres | TotRecPart (un) | TotPresPart ($) | Resumen | CanPres | Ud | Pres | ImpPres | Título | CanReal | Ud | Pres | ImpReal | PU Real:
4350000 |  | 2870924 | 20506.6 | 20506.6 | 2886560 | Preparación de la sub-rasante | 20506.6 | m2 | 140 | 2870924 | PU Oferta: 142 | 20506.6 | m2 | 140 | 2693684 | 182.3089
279000 | 620 | 28145 | 62.55 | 62.55 | 28145 | Petroleo | 0.00305 | LT | 450 | 1 |  | 0.00305 | LT | 450 | 11.6929
1746000 | 97 | 970782 | 53.93 | 53.93 | 970782 | RODILLO VIBRATORIO | 0.00263 | H | 18000 | 47 |  | 0.00263 | H | 18000 | 73.175
2325000 | 93 | 1348309 | 53.93 | 53.93 | 1348309 | MOTONIVELADORA | 0.00263 | H | 25000 | 66 |  | 0.00263 | H | 25000 | 97.441
0 | 0 | 539324 | 53.93 | 53.93 | 539324 | CAMION ALJIBE | 0.00263 | H | 10000 | 26 |  | 0.00263 | H | 10000 | 0
Note on C3: Conceptos.TotPres Importe total del concepto en el presupuesto. Gris: cálculo automático de precios deshabilitado
Note on D3: Conceptos.CanTotPres Cantidad total del concepto necesaria según el presupuesto. Gris: cálculo automático de precios deshabilitado
Note on E3: Usuario_01: TotRecPart (un) Cantidad total del recurso en la partida
Note on F3: Usuario_02: TotPresPart ($) Total recursos valorizados de la partida
Note on G3: Conceptos.Resumen Descripción corta
Note on H3: Relaciones.CanPres Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on I3: Conceptos.Ud Unidad principal de medida del concepto
Note on J3: Conceptos.Pres Precio unitario en el presupuesto
Note on K3: Relaciones.ImpPres Importe del presupuesto
Note on L3: Conceptos.Título Titulación o tipo de intervención
Note on M3: Relaciones.CanPres Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on N3: Conceptos.Ud Unidad principal de medida del concepto
Note on O3: Conceptos.Pres Precio unitario en el presupuesto
Note on P3: Relaciones.ImpPres Importe del presupuesto
Note on Q3: Conceptos.Título Titulación o tipo de intervención
Note on C13: Conceptos.TotPres Importe total del concepto en el presupuesto. Gris: cálculo automático de precios deshabilitado
Note on D13: Conceptos.CanTotPres Cantidad total del concepto necesaria según el presupuesto. Gris: cálculo automático de precios deshabilitado
Note on E13: Usuario_01: TotRecPart (un) Cantidad total del recurso en la partida
Note on F13: Usuario_02: TotPresPart ($) Total recursos valorizados de la partida
Note on G13: Conceptos.Resumen Descripción corta
Note on H13: Relaciones.CanPres Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on I13: Conceptos.Ud Unidad principal de medida del concepto
Note on J13: Conceptos.Pres Precio unitario en el presupuesto
Note on K13: Relaciones.ImpPres Importe del presupuesto
Note on L13: Conceptos.Título Titulación o tipo de intervención
Note on M13: Relaciones.CanPres Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on N13: Conceptos.Ud Unidad principal de medida del concepto
Note on O13: Conceptos.Pres Precio unitario en el presupuesto
Note on P13: Relaciones.ImpPres Importe del presupuesto
Note on Q13: Conceptos.Título Titulación o tipo de intervención

## GG
PROGRAMADO
TotPres | CanTotPres | TotRecPart (un) | TotPresPart ($) | Resumen | CanPres | Ud | Pres | ImpPres | Título
540999 | 1 | 1 | 540999 | GG ASOCIADO | 1 | GL | 540999 | 540999
220000 | 0.4 | 0.4 | 220000 | Jefe de Obra | 0.4 | MES | 550000 | 220000 | Desde 22/05
9999 | 0.33 | 0.33 | 9999 | Celulares | 0.4 | MES | 30000 | 9999 | Desde 22/05
261000 | 0.87 | 0.87 | 261000 | Estadia y pasajes | 0.87 | MES | 300000 | 261000 | Desde 17/05
50000 | 0.25 | 0.25 | 50000 | gastos visitas | 0.25 | gl | 200000 | 50000
REAL
TotPres | CanTotPres | TotRecPart (un) | TotPresPart ($) | 0 | CanPres | Ud | Pres | ImpPres | Título
540999 | 1 | 1 | 540999 | GG ASOCIADO | 1 | GL |  | 1075000
412500 | 0.75 | 0.75 | 412500 | Jefe de Obra | 0.75 | MES | 550000 | 412500 | Desde 22/05
22500 | 0.75 | 0.75 | 22500 | Celulares | 0.75 | MES | 30000 | 22500 | Desde 22/05
540000 | 36 | 36 | 540000 | Estadia y pasajes | 36 | DIAS | 15000 | 540000 | Desde 17/05
100000 | 0.5 | 0.5 | 100000 | gastos visitas | 0.5 | gl | 200000 | 100000
18